## Planilha1
Backlog de Produto | Eu, como | Desejo | Para que eu possa | Pontos | Sprint | Prioridade
Realizar Pagamentos | turista estrangeiro | realizar pagamentos em Real utilizando o saldo da minha conta na moeda original | facilitar minhas compras no Brasil | 4 | 1 | Muito alta
Transferência de Saldo | turista estrangeiro | transferir saldo entre minhas contas em diferentes moedas | gerenciar melhor meu dinheiro | 3 | 1 | Alta
Emissão de Extratos | turista estrangeiro | emitir extratos detalhados das minhas transações | acompanhar minhas despesas durante a viagem | 2 | 2 | Media
Justificativa dos Pontos
Realizar Pagamentos (4 pontos):
Complexidade Técnica: Alta, devido à necessidade de integrar o sistema de pagamento com a conversão de moeda em tempo real e garantir a segurança das transações.
Implementação de Interface: Média, precisa de uma interface amigável para que os turistas possam realizar pagamentos facilmente.
Integração: Alta, exige integração com sistemas bancários e de pagamento.
Transferência de Saldo (3 pontos):
Complexidade Técnica: Moderada, envolve a transferência de saldo entre contas, o que requer manipulação de diferentes moedas.
Implementação de Interface: Média, a interface deve permitir uma seleção fácil de contas e inserção de valores.
Integração: Moderada, requer integração com o sistema bancário para efetuar as transferências.
Emissão de Extratos (2 pontos):
Complexidade Técnica: Baixa, principalmente a busca e a exibição de dados.
Implementação de Interface: Média, a interface precisa permitir a filtragem e ordenação dos extratos.
Integração: Baixa, menos complexa comparada a transações em tempo real.
Detalhamento da Sprint Planning
Sprint 1 (Semana 1-2):
Realizar Pagamentos (4 pontos)
Transferência de Saldo (3 pontos)
Sprint 2 (Semana 3-4):
Emissão de Extratos (2 pontos)
Justificativa do Planejamento
Sprint 1:
Razão da escolha: Histórias de usuário com pontos mais altos de complexidade foram agrupadas para garantir que haja tempo suficiente para completar as tarefas mais desafiadoras.
Pontuação de Velocidade: Considerando a capacidade estimada da equipe, as histórias selecionadas são viáveis para serem concluídas dentro das duas semanas.
Sprint 2:
Razão da escolha: História de usuário com menor complexidade foi colocada nesta sprint para balancear o esforço após as tarefas mais complexas da primeira sprint.
Adaptação: Caso necessário, ajustes podem ser feitos na alocação de histórias entre sprints subsequentes com base na velocidade real da equipe.
Documento de Critérios de Aceitação
Realizar Pagamentos
A funcionalidade de pagamento deve permitir ao usuário selecionar a moeda de origem e a moeda de destino.
O sistema deve calcular o valor a ser debitado da conta do usuário, considerando a taxa de câmbio atual e eventuais taxas adicionais.
Após a confirmação do pagamento, o sistema deve exibir um recibo detalhado da transação, incluindo as moedas envolvidas, o valor convertido e a data da transação.
Transferência de Saldo
O usuário deve poder selecionar a conta de origem e a conta de destino para a transferência de saldo.
O sistema deve verificar a disponibilidade de saldo suficiente na conta de origem antes de permitir a transferência.
Após a conclusão da transferência, o sistema deve atualizar imediatamente os saldos das contas envolvidas e fornecer um recibo da operação com detalhes das contas envolvidas e o valor transferido.
Emissão de Extratos
O usuário deve poder filtrar os extratos por data, local da transação, moeda original e moeda de destino.
Os extratos devem ser ordenados automaticamente por data, permitindo opções de ordenação crescente e decrescente.
Cada entrada no extrato deve incluir informações detalhadas sobre a transação, como data, valor, moeda original, moeda de destino e descrição da transação.